## Slide 1
会议汇报
智享门店 App 2.0 上线准备会
会后汇报 · 结论与行动项
汇报日期：2026-10-12
主持人 / 汇报人：张明（产品负责人）
参会：产品 / 研发 / 设计 / 测试 / 运营 / 增长

## Slide 2
本次汇报内容
汇报议程
01
议题1：2.0 上线时间确认（00:00–04:31）
02
议题2：会员积分改版方案（04:31–11:12）
03
议题3：上线推广节奏（11:12–12:58）
04
议题4：测试与上线风险（12:58–17:54）
先对齐“讨论了什么”，再对齐“定了什么、谁做什么、什么时候交”。
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
02

## Slide 3
议题 1 · 00:00–04:31
2.0 上线时间确认
讨论要点
• 研发反馈：积分模块为最大不确定项，原定 10-24 上线偏紧
• 讨论：是否改期，为积分模块联调留出时间
本议题结论
上线日期改期至 2026-10-28（周三）
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
03

## Slide 4
议题 2 · 04:31–11:12
会员积分改版方案
讨论要点
• 设计给出两方案：A（纯数值积分）/ B（成长值 + 等级）
• 比较维度：短期转化 vs 长期留存
本议题结论
会员积分改版采用方案 B（成长值 + 三档等级），规则从简
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
04

## Slide 5
议题 3 · 11:12–12:58
上线推广节奏
讨论要点
• 增长提出“预热 + 爆发”节奏
• 运营提醒：短信触达频次需控制
本议题结论
上线预热自 2026-10-21 开始（上线前一周）
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
05

## Slide 6
议题 4 · 12:58–17:54
测试与上线风险
讨论要点
• 测试要求：完整回归（覆盖积分 / 账户 / 到店核销三条主链路）
• 上线方式：先灰度、再全量
• 识别三类风险：迁移超时 / 回滚 / 门店核销培训
本议题结论
上线策略「先灰度、再全量」，灰度期间必须有回滚预案
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
06

## Slide 7
已拍板
关键决策
✓
2.0 版本上线日期定为 2026-10-28（周三），全员按此倒排，非重大阻塞不再更改。
✓
会员积分改版采用方案 B：成长值体系 + 三档会员等级，动效与规则从简。
✓
上线预热自 2026-10-21 开始（上线前一周）。
✓
上线策略为「先灰度、再全量」，灰度期间必须有回滚预案。
以上为会上已确认的决定，可直接据此执行。
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
07

## Slide 8
分工 · 谁做什么
行动项跟踪表
正式行动项（7 条）
# | 行动项 | 责任人 | 截止日期
1 | 输出 2.0 首页与会员中心设计稿 | 陈静 | 2026-10-19
2 | 完成会员积分模块技术方案评审 | 王强 | 2026-10-16
3 | 输出回滚预案（与技术方案一并评审） | 王强 | 2026-10-16
4 | 提交回归测试计划（覆盖积分/账户/到店核销三条主链路） | 刘洋 | 2026-10-16
5 | 提交上线预热投放计划（含预算与渠道） | 赵磊 | 2026-10-16
6 | 准备老用户迁移公告文案 | 李婷 | 2026-10-21
7 | 协调线下门店核销培训（与公告一并推进） | 李婷 | 2026-10-21
截止日期已按会议日换算：本周五 = 10-16、下周一 = 10-19、下周三 = 10-21。
另有口头共识 2 条：积分历史数据迁移做压测；前端埋点提测并入研发进度，不单列。
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
08

## Slide 9
本次未决定
待确认事项（勿当结论）
?
积分有效期是否设 12 个月清零——涉及财务口径，本次不定，下周会上定。
归属：张明（先与财务对） · 下一步：下周会上定 · 纪要时间戳 [09:23]
?
灰度比例最终值（暂定 10%）——由王强评估技术承载后确定。
归属：王强 · 下一步：王强评估后定 · 纪要时间戳 [14:01]
这两项会上未拍板，下一页会（或会后评估）再定，请勿按“已定”执行。
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
09

## Slide 10
重点关注
三类风险与应对
迁移超时
积分历史数据做压测（生产同量级）；超时则分批迁移（口头共识）
回滚
灰度期间必须有回滚预案（王强，10-16 前交付）
门店核销培训
李婷协调线下门店培训，与老用户公告一并推进（10-21 前）
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
10

## Slide 11
倒排时间线
下一步与关键节点
10-16
本周五
· 积分模块技术方案评审（王强）
· 回滚预案（王强）
· 回归测试计划（刘洋）
· 上线预热投放计划（赵磊）
10-19
下周一
· 2.0 首页与会员中心设计稿（陈静）
10-21
下周三
· 上线预热开始
· 老用户迁移公告文案（李婷）
· 门店核销培训（李婷）
10-28
周三
· 智享门店 App 2.0 正式上线（先灰度、再全量）
智享门店 App 2.0 上线准备会 · 会后汇报
11

## Slide 12
谢谢
讨论与确认
请各位确认行动项，两项待确认事项下周会上拍板。
汇报人：张明（产品负责人）
会议纪要可回溯原录音（时间戳保留）